# TERVE AFRIKKA KEHITYSYHTEISTYÖ RY

HEALTH AFRICA DEVELOPMENT CO-OPERATION ORGANISATION

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

Terve Afrikka Kehitysyhteistyö ry:n toiminnan yleistavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä tasa-arvon edistäminen ja naisten aseman parantaminen sekä köyhyyden vähentäminen.

Vuoden 2007 aikana Ugandassa jatketaan vuonna 2005 aloitettua Suomen Ulkoasiainministeriön rahoittamaa Wellbeing in the Village Community - hanketta, jonka tarkoituksena on Mpigin alueen koululaisten ja perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Hanke toteutetaan Kampalan terveydenhoitajakoulun (Public Health Nurses´College =PHNC) asiantuntijoiden, Mpigin terveyskeskusten henkilökunnan ja suomalaisten asiantuntijoiden kehitysyhteistyönä. Hankkeessa painottuvat kouluterveydenhuolto, ravitsemus sekä opetussuunnitelmatyö.

Toimintaa jatketaan myös aikaisempien yhteistyökumppaneitten kanssa Ugandassa: mm. Friends of Children Association l.  FOCA (katulapsityö),  Mulagon ja Tororon AIDS-keskukset, School for Handicapped Children Kampala (Kampalan vammaisten koulu), Nsambyan  ja Mulagon sairaalat Kampalassa.

Hankerahoitus päättyy vuoden 2007 lopussa. Tehdään jatkohankeanomus. Projektisuunnitelma ja hankeanomus pitää olla Ulkoasianministeriön kansalaisjärjestöyksikössä viimeistään 31.05.2007.

Hanketta tukee myös CIMOn rahoittama North South Higer Education Network Programme, jonka puitteissa voidaan harjoittaa vastavuoroista opiskelija- ja opettajavaihtoa ugandalaisten ja kenialaisten kanssa. North South – pilottiohjelma loppuu vuonna 2007.

Anotaan rahoitusta CIMO:n uudesta North - South – South  Higher Education Institution Network - ohjelmasta. Anomuksen viimeinen jättöpäivä on 31.01.2007. Helli Kitinoja ja Merja Seppälä laativat projektisuunnitelman ja hankeanomuksen.

Keniassa toiminnan tavoitteena on CIMOn rahoittaman opiskelija- ja opettajavaihdon jatkaminen siihen liittyvä kyläyhteisön hyvinvoinnin edistäminen. Keniassa yhteistyökumppanina on Masenon yliopisto.

North South – ohjelman tarkoituksena on edistää korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelija- ja opettajavaihtoa Suomen ja Afrikan maiden välillä globaalien kehityspoliittisten tavoitteiden mukaisesti.

Yhdistyksen jäsenet , hallitus ja verkoston koordinointi

Yhdistyksen jäsenmaksua maksavien henkilöjäsenten määrän tavoite on 20 ja yhteisöjäsenten määrän 10. Kaikki yhdistyksessä ja verkostossa aktiivisesti toimivat henkilöt eivät ole vielä liittyneet henkilöjäseniksi, he ovat jäsenmaksua maksavien yhteisöjensä edustajina. Toivotaan, että mahdollisimman moni verkostossa toimiva maksaa myös henkilöjäsenmaksun. Henkilöjäsenhankintaa pyritään tehostamaan vuoden 2007 aikana. Jäsenmaksun suuruus on

henkilöjäseneltä 20 euroa ja yhteisöjäseneltä 1500 euroa. Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, jossa on puheenjohtaja ja viisi jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus jatkaa samalla kokoonpanolla kuin vuonna 2006.  Sihteerinä toimii Mirka Huhtala, joka ei ole hallituksen jäsen. Yhteistyöverkoston kokouksia koordinoivat Elisabet Montonen ja Meri Pihlajavaara Mikkelin ammattikorkeakoulusta heinäkuun loppuun 2007. Uusina koordinaattoreina aloittavat 01.08.2007 Eija-Riitta Alho ja Piri Hiltunen Pirkanmaan ammattikorkeakoulusta.

Hallituksen ja verkoston kokoukset toteutetaan yleensä puhelinneuvotteluina. Verkostokokouksia pidetään kerran kuukaudessa.

Koulutus- ja muu toiminta

Ugandaan ja Keniaan lähteville järjestetään valmennuspäivät sekä keväällä (11.05.2007)  että syksyllä.

Osallistutaan CIMOn järjestämille North- South- South -ohjelmaan liittyviin lähtövalmennuksiin.

mikäli saadaan N S S -apurahaa

Osallistutaan CIMOn järjestämiin North South – ohjelmaan liittyviin koulutuksiin ja kokouksiin.

mikäli saadaan N S S -apurahaa

Osallistutaan KEPA:n järjestämään koulutukseen mm. hankkeen budjetointiin ja raportointiin liittyvään ym. tarpeelliseen koulutukseen.

10.03.2007: Hankeraportointikoulutus / Merja Seppälä

13.- 14.04.2007: Indikaattorit ja hankkeen seuranta/ Terttu Huupponen

Osallistutaan Ulkoasiainministeriön Kansalaisjärjestöseminaariin 07.03.2007/ Merja Seppälä

Järjestetään Health Africa Seminar IV marras – joulukuussa 2007 ugandalaisen ja/tai kenialaisen opettajan ja opiskelijoiden ollessa Suomessa vaihdossa.

Kehitysyhteistyöharjoittelijavaihto ja North South - vaihto

Keväällä 2007  Suomesta Ugandaan ja Keniaan yhteensä 12  henkilöä

- Ugandaan 8 henkilöä 3 kk (osa North South – rahoituksella)

- Keniaan 4 henkilöä 3 kk North South – rahoituksella

Syksyllä 2007 Suomesta Ugandaan ja Keniaan yhteensä 16 henkilöä

- Ugandaan 11 henkilöä  3 kk

- Keniaan 5 henkilöä 3 kk

Ugandalaisten ja kenialaisten opiskelu Suomessa:

Keväällä 2007 :

- 6 opiskelijaa Keniasta Suomeen 2 kk (CIMOn North South -apurahalla)

- 1 opiskelija Ugandasta Suomeen 2 kk : 16.01. – 16.03.2007  Terveydenhoitajaopiskelija Jane Drijaru (CIMO:n N S –rahoituksella)

Syksyllä 2007:

- 4 opiskelijaa Ugandasta Suomeen 2 kk (CIMOn North South  South– apurahalla?)

Kehitysyhteistyön asiantuntijavaihto:

Keväällä 2007:

- Suomesta Ugandaan 3asiantuntijaa,  1 kk/henkilö

- Pirjo Syväoja, Sirpa Nygård ja Leena Sundström

( 1 CIMOn North  South –apurahalla, 2 Terve Afrikka Kehitysyhteistyö ry:n rahoituksella)

- Keniasta Suomeen 2 asiantuntijaa 3 viikkoa (CIMOn North South-apurahalla)

Syksyllä 2007:

- Suomesta Ugandaan 2 asiantuntijaa 4 - 8 viikkoa

- Kaisa Seppälä ja Raija Tolonen

- (Ugandasta ja /tai Keniasta Suomeen 2 asiantuntijaa 3 viikkoa (CIMOn North South South – apurahalla?)

Afrikan perusterveydenhuollossa ja sosiaalialalla  sekä koulutuksessa tehtävä työ:

Ugandassa työtä ohjaavat Well- being in the Village- hankkeen tavoitteet, joiden mukaisesti painotetaan  kouluterveydenhuollon ja kouluruokailun aloittamista ja kehittämistä. Aiempien vuosien tapaan osallistutaan terveydenhoitajakoulutuksen kehittämiseen, äitiys - ja lastenneuvolatoimintaan sekä ennaltaehkäisevään ja kuntouttavaan työhön. Vammaisten elinolojen edistäminen, AIDS - työ ja katulapsityö ovat myös tärkeitä toiminta-alueita.  Keniassa osallistutaan sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehittämiseen sekä kyläyhteisötoiminnan edistämiseen.

Afrikassa Terve Afrikka-projektiin palkattavaa henkilöstöä:

Palkataan  Well- being in the Village – hankkeeseen terveydenhoitaja Consolata Iyogil. Palkataan projektikoordinaattoriksi (sivutoiminen) Christine Alura ja sihteeriksi (sivutoiminen) Irene Nadzizaale Public Health Nurses´ Collegesta (PHNC) ja rahastonhoitajaksi (sivutoiminen). Hellen Oule-Kamunuga Lisäksi palkataan tarpeen mukaan autonkuljettajia, vartijoita, keittiöhenkilökuntaa sekä terveyskeskusten ja sairaaloiden ohjaavaa henkilökuntaa ja muita paikallisia avustajia.

Ugandan ja Kenian terveydenhuoltohenkilöstön ja alan koulutuksen tukeminen

Tuetaan ugandalaisten ja kenialaisten kouluttautumista UM:n ja CIMO:n hankemäärärahojen puitteissa sekä kotimaassa että vaihto-opiskelussa.

Materiaalinen apu Ugandaan ja Keniaan

Uganda: Kibuukan koulun kouluterveydenhuoltoon hankitaan tutkimusvälineistöä ja hoitotarvikkeita sekä kalusteita.  Jatketaan kouluterveydenhuollon tilojen kunnostamista.  Hankitaan kaksi konttia kouluterveydenhuoltotiloiksi. Kouluruokailua varten jatketaan keittiön ja ruokailutilojen rakentamista. Hankitaan ruuan valmistukseen tarvittavaa välineistöä sekä astioita oppilaiden ruokailuun. Terveydenhoitajakoululle hankitaan opetusmateriaalia ja – välineitä.

Harjoittelupaikkoihin hankitaan hoito- ja sairaalatarvikkeita: ruiskuja, neuloja, esiliinoja, käsineitä.

Kenia: harjoittelupaikkoina toimiviin terveyskeskuksiin ja sairaaloihin opiskelijat vievät mukanaan hoito- ja sairaalatarvikkeita ja Masenon yliopistoon opetusvälineistöä

Yhdistyksen ja verkoston toimintaedellytykset ja tiedottaminen Suomessa

Terve Afrikka-verkoston jäsenet jatkavat säännöllistä yhteydenpitoa toisiinsa kuukausittaisten puhelinneuvottelujen avulla sekä sähköpostitse. Moodleen kerätään Terve Afrikka Kehitysyhteistyö ry:n ja verkoston toimintaan liittyvää tietoa. Moodlen teknisestä ylläpidosta vastaa Raija Tolonen Seinäjoella. Tehdään omat www-sivut yhdistykselle. Tiedotetaan toiminnasta suurelle yleisölle julkisten tiedotusvälineiden avulla. Pyritään saamaan tietoa Terve Afrikka – verkostosta jokaisen verkostoon kuuluvan koulun www-sivuille.

Yhdistyksen tavoitteena on lisätä kiinnostusta Afrikan maihin, lisätä kehitysmaatietoutta, kulttuurista sensitiivisyyttä sekä kehityspoliittista tietämystä Suomessa ja siten edistää YK:n vuosituhattavoitteiden saavuttamista.

Kokkolassa 08.04.2007

___________________________

Merja Seppälä, puheenjohtaja